## レビュー記録
AWSセキュリティ設計レビュー記録票
レビュー対象
無人コールセンター／留守電受付システム
No | リスク箇所 | リスク内容 | 起票日 | 起票者 | ステータス | 対応日 | 対応者 | 対応内容
1 | EC2（Redmine） | ・フリーのアンチウィルスソフト「ClamAV」をインストールする。 ・Redmineの設定について、公開プロジェクトの作成を禁止し、匿名ユーザが閲覧・登録・変更・削除できない設定とする。 | 2023-08-04 | 善方 | 対応済み | 2023-08-04 | 秦 | ・「Redmineサーバ＞ソフトウェア」の項目を追加 ・「Redmineサーバ＞Redmine設定」の項目を追加
2 | ALB、EC2（Redmine） | 通信プロトコルについてはHTTPではなく、HTTPSとする（サーバ証明書は自己署名したものを使用する。）。 上記の修正に伴い、HTTPを拒否・HTTPSを許可するようセキュリティグループを修正する。 | 2023-08-04 | 善方 | 対応済み | 2023-08-07 | 秦 | ・「ALB＞セキュリティグループ」をHTTPSに変更 ・「Redmineサーバ＞セキュリティグループ」をHTTPSに変更
3 | 各サブネット | 下記の通信を行うため、ネットワークACLのインバウンドはすべてのトラフィックを許可する。 ・Linuxのアップデート ・アンチウィルスソフトのアップデート ・Dockerの初回セットアップ | 2023-08-04 | 善方 | 対応済み | 2023-08-07 | 秦 | ・「パブリックサブネット＞ネットワークACL」の項目を追加。 ・「プライベートサブネット＞ネットワークACL」の項目を追加。 ※デフォルトですべてのトラフィック・IPが許可されている。
4 | S3 | バケットポリシーについて、LambdaのISSUE-TICKETからのGET処理を行うために「ZKS-IT-VPC」からのアクセスを許可する。 | 2023-08-04 | 善方 | 対応済み | 2023-08-07 | 秦 | 「Connectインスタンス用バケット＞バケットポリシー」にVPCを追記。
5 | Lambda（PUT-MESSAGE） | リソースベースポリシーについて、S3からのアクセスを許可する。 | 2023-08-04 | 善方 | 対応不要 | 2023-08-07 | 秦 | トリガー設定により、S3からのアクセスは許可されている。
6 | Lambda（ISSUE-TICKET） | ・リソースベースポリシーについて、S3からのアクセスを許可する。 ・セキュリティグループについて、S3からのアクセスを許可するため、インバウンドはすべてのトラフィックを許可する。 | 2023-08-04 | 善方 | 対応済み | 2023-08-07 | 秦 | ・トリガー設定により、S3からのアクセスは許可されている（対応不要）。 ・「ISSUE-TICKET＞セキュリティグループ」のインバウンドをすべてのトラフィック・IPを許可するように変更。
7 | 踏み台サーバ | EC2 Instance Connect(EIC)エンドポイントを使うと 踏み台サーバが不要となります。 ■踏み台サーバ メリット： カスタマイズ性が高い デメリット： 踏み台の運用が必要 踏み台自体にセキュリティの懸念 EC2の利用料 ■EICエンドポイント メリット： Amazon Linux 2とUbuntu 20.04以降はECIエンドポイントの作成のみで利用可能 EICエンドポイントが無償 デメリット： 1VPCあたり1エンドポイント等の制限事項 エンドポイントの冗長構成が不可 対象OS以外はセットアップが複雑 | 2023-08-08 | 三浦 | 対応済み | 2023-08-14 | 秦 | 「踏み台サーバ」の項目を削除し、「EICエンドポイント」の項目を追加。
8
9
10
承認
作成

## システム構成
業務概要
①エンドユーザーがConnectインスタンスに紐づいた番号に電話をかけると留守電のガイダンスが再生される。 顧客電話番号をDynamoDBに登録し、最大30秒の留守電メッセージを録音してS3に保存する。 録音メッセージの保存をトリガーにファイルへの署名付きURLを生成し、DynamoDBに登録する。 また、録音メッセージの文字起こしを実施し、結果のデータファイルをS3に保存する。 文字起こしファイルの保存をトリガーに、顧客電話番号・録音メッセージURL・文字起こし内容を記載した情報を RedmineのAPI経由で送信し、連携用プロジェクトにチケットを登録する。 ②ズコーシャ社内からRedmineサイトにログインし、連携用プロジェクトに登録されたチケットを閲覧する。 ③チケットに記載された署名付きURL（７日間有効）から録音メッセージを再生する。 ④Redmineサーバのセットアップ・メンテナンスはEICエンドポイント経由で行う。
アーキテクチャ図
下記リンクを参照
https://zukoshainc.sharepoint.com/:b:/s/T.Reborn/EcmaYSLL4w9HpWzqayazR54BvVNfmKPk8_-kWWxFmty0qA?e=CIZQiH

## セキュリティ設定
項目 | サービス | 説明 | セキュリティ設定
|  |  | 種類 | 設定条件
ALB | ELB | Redmineサーバ用のアプリケーションロードバランサ－ | セキュリティグループ | ［インバウンド］ HTTPS：OA系／開発系ネットワークのIPを許可 ［アウトバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可
|  |  | WAF | ［マネージドルール］ Amazon IP reputation listを有効にする
EICエンドポイント | EC2 Instance Connect Endpoint | サブネット内のECインスタンスへのSSH接続用踏み台サービス | セキュリティグループ | ［インバウンド］ ※設定なし ［アウトバウンド］ SSH：すべてのIPを許可
Redmineサーバ | EC2 | Dockerエンジン上で稼働するRedmineサーバ | セキュリティグループ | ［インバウンド］ SSH： EICエンドポイントのセキュリティグループを許可 OA系／開発系ネットワークのIPを許可（msshでファイル転送するため） HTTP： Redmine用ALBのセキュリティグループを許可 ISSUE-TICKETのセキュリティグループを許可 ［アウトバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可
|  |  | ソフトウェア | 「ClamAV」をインストールする。
|  |  | Redmine設定 | チケット連携用のプロジェクトについて以下を制限する。 ・「プロジェクトの公開/非公開」を「非公開」にする。 ・プロジェクトメンバーに「匿名ユーザー」は追加しない。
Connectインスタンス | Amazon Connect | インスタンスに紐づいた電話番号に掛かってきた電話に自動応答し、 30秒間の留守電メッセージを記録する。 電話番号：050-3355-1072 | － | －
Connectインスタンス用バケット | S3 | Connectインスタンス用のデータストレージ。 通話の録音ファイルとContact Lens機能による文字起こしデータが保存される。 | パブリックアクセスブロック | 有効
|  |  | バケットポリシー | VPCとOA系／開発系ネットワークIPからの下記アクションを許可。 "s3:GetObject"
PUT-CONTACT | Lambda | Connectインスタンスのコンタクトフローから呼び出される。 Redmineのチケット発行用APIを利用して、問い合せ管理用プロジェクトに問い合せチケットを発行する。 DynamoDBにコンタクトID・顧客電話番号・チケットIDを保存する。 | IAMロール | DynamoDBへの下記アクションを許可。 "dynamodb:PutItem" "dynamodb:GetItem" Systems Managerへの下記アクションを許可。 "ssm:GetParameters"
|  |  | リソースベースのポリシー | Connectインスタンスからの呼び出しを許可する。
|  |  | セキュリティグループ （VPC設定用） | ［インバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可 ［アウトバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可
PUT-MESSAGE | Lambda | S3に録音メッセージ（wavファイル）が作成されたタイミングで呼び出される。 DynamoDBからコンタクトIDに該当するチケットIDを参照し、Redmineのチケット更新用APIを利用して、録音メッセージのURLをコメントに追記する。 | IAMロール | DynamoDBへの下記アクションを許可。 "dynamodb:PutItem" "dynamodb:GetItem" Systems Managerへの下記アクションを許可。 "ssm:GetParameters"
|  |  | リソースベースのポリシー （トリガー呼び出し） | Connectインスタンス用バケットにwavファイルが作成されたときのイベント通知を許可する。
|  |  | セキュリティグループ （VPC設定用） | ［インバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可 ［アウトバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可
PUT-TRANSCRIPT | Lambda | S3に文字起こしデータ（jsonファイル）が作成されたタイミングで呼び出される。 DynamoDBからコンタクトIDに該当するチケットIDを参照し、Redmineのチケット更新用APIを利用して文字起こし結果をコメントに追記する。 | IAMロール | Connectインスタンス用バケットへの下記アクションを許可。 "s3:GetObject" DynamoDBへの下記アクションを許可。 "dynamodb:PutItem" "dynamodb:GetItem" Systems Managerへの下記アクションを許可。 "ssm:GetParameters"
|  |  | リソースベースのポリシー （トリガー呼び出し） | Connectインスタンス用バケットにjsonファイルが作成されたときのイベント通知を許可する。
|  |  | セキュリティグループ （VPC設定用） | ［インバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可 ［アウトバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可
CONTACT | DynamoDB | ユーザーの電話番号を保持する。 contact_id：AmazonConnectのコンタクトID（パーティションキー） phone_number：顧客電話番号 ticket_id：RedmineのチケットID | － | －
RedmineサーバIP | Systems Manager （パラメータストア） | RedmineサーバのIPを格納する。 /redmine/api/url | － | －
REST APIキー | Systems Manager （パラメータストア） | RedmineのAPIキーを格納する。 /redmine/api/key | － | －
パブリックサブネット | VPC | EICエンドポイントを配置するパブリックサブネット | ネットワークACL | ［インバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可 ［アウトバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可
プライベートサブネット | VPC | EC2やRDSインスタンスを配置するプライベートサブネット | ネットワークACL | ［インバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可 ［アウトバウンド］ すべてのトラフィック・IPを許可
WorkMail | Amazon WorkMail | サポートメールを受け付けるメールボックス。 Redmineのメール連携用スクリプトにより、メール内容をチケットとして発行する。 | － | －